## Slide 1
Rapprochement FILIERIS-Cnam Comité d’Alignement Stratégique
11/06/2026

## Slide 2
ORDRE DU JOUR
1- Feuille de route du rapprochement FILIERIS - CNAM 2026-2027
  1.1 – Stratégie de l’offre
  1.2 – Activités budgétaires, comptables et financières
  1.3 – Ressources humaines
  1.4 – Systèmes d’informations
4 - Le pilotage du projet rapprochement FILIERIS-CNAM
2- Les collaborations nationales
3 – les collaborations régionales
  3.1 – FILIERIS Sud et UGECAM Occitanie
  3.2 – FILIERIS Est t UGECAM Nord-Est
  3.3 – FILIERIS Nord et UGECAM Hauts de France
5 - Calendrier

## Slide 3
1- FEUILLE DE ROUTE
Période 2026-2027
Domaine | Enjeu | Actions | Calendrier prévisionnels
 | Connaissance partagée de l’offre | Mettre à jour et partager le référentiel des établissements, les spécialités et activités réalisées. | 2026
 | Travailler les partenariats | Elaborer un programme de travail sur l'offre (sanitaire, ambulatoire et médicosociale) : filières et parcours de soins entre les deux opérateurs. | 
 |  | Mettre en œuvre ce programme de travail avec le développement de partenariats Filieris / UGECAM et autres opérateurs de santé (consultations avancées, dépistage, prévention et santé publique…) | 
1- Stratégie
de l’offre

## Slide 4
FEUILLE DE ROUTE
Période 2026-2027
Domaine | Enjeu | Actions | Calendrier prévisionnel
2 - Activités budgétaires, comptables et financières | Détourage | Définir conjointement une méthodologie de détourage (bilan) : programme et calendrier de travail. Partager la structuration bilancielle des UGECAM | À partir de T2 2026
 | Mieux se connaître | Cartographier les organisations et les expertises aux niveaux national et régional par grand domaine finance d'abord au niveau national, puis au niveau régional, nécessaire pour une bonne compréhension des deux groupes. Etat des lieux des ressources et circuits de financement de chaque groupe | 2026
 | Envisager des mutualisation des achats | Partager le calendrier des marchés (restauration, centrales d'achat) pour identifier des mutualisations | T4 2026

## Slide 5
FEUILLE DE ROUTE
Période 2026-2027
Domaine | Enjeu | Actions | Calendrier prévisionnel
 | Analyse des statuts collectifs | Proposer le canevas d’analyse des dispositions conventionnelles. Mettre en place les premiers ateliers de partage autour des dispositions conventionnelles spécifiques . Mettre à jour les effectifs / statut collectif. | 2026/S1 2027
 | Positionnement des emplois (classification Ucanss) | Analyser la cohérence du positionnement des emplois (classification Ucanss), identifier les principaux écarts | 2026
 | Dialogue social | Etablir un état des lieux de l'organisation du dialogue social | 2026
3 - Ressources Humaines

## Slide 6
FEUILLE DE ROUTE
Période 2026-2027
Domaine | Enjeu | Actions | Calendrier prévisionnel
 | SDSI convergents - UGECAM 2024-2027 - CANSSM 2025-2027 | Consolider l'état des lieux outils / logiciels (applicatifs métiers communs, forces et faiblesses des SI...) | 2026
 |  | Identifier les véhicules contractuels, pistes de groupements dans une logique de rationalisation des moyens. | Fin 2026
 |  | Identifier les sujets IA (métiers et supports) | Fin 2026
 |  | Mettre en place des collaborations et des échanges : outillage, espaces partagés, quick win, chat, etc. | 2026
 | Stratégie de rapprochement (SDSI 2030) | Projeter le SDSI commun aux deux opérateurs rapprochés | 2027
4 - Système
d'informations

## Slide 7
2 - LES COLLABORATIONS NATIONALES
Mise en place d’une comitologie FILIERIS/UGECAM sur le volet SI :
Réglementaire : Archivage légal, Ségur, RGPD ;
Sécurité : CARE D2, 2FA, PSSI, PCA PRA ;
Applicatifs : DPI HM, support informatique, SIRH ;
Performance : DATA BI, Outils collaboratif, IA ;
Achats : Procédures achat, marchés disponibles centrale d’achat, CDC.
Participation de représentants FILIERIS aux événements métiers nationaux autour des activités SMR notamment ;
Intégration aux comités stratégiques métiers du groupe UGECAM, notamment le COSTRAT des centres de santé.
Système d'informations
Offre de soins et médico-sociales
Communication
Domaine
Sujets de collaboration
Mise en place d'un comité éditorial
Actions de communication ;
Présenter l’offre des deux opérateurs : ressemblance ≠ complémentarité ;
Mettre en avant les coopérations, les collaborations en région et les collaborations nationales ;
La mise en place des comités stratégiques et les sujets d’échanges ;
Présenter le projet : phase de prise de connaissance mutuelle.

## Slide 8
LES COLLABORATIONS NATIONALES
Echanges réguliers entre les équipes RH FILIERIS et DNGU dans une logique de partage d’expériences et de bonnes pratiques :
La nouvelle classification des emplois UCANSS et son financement ;
L’organisation et les logiciels de paie (audit paie du groupe UGECAM et suite) ;
L’aménagement et l’optimisation des temps de travail (révision accords) ;
La qualité de vie au travail – l'absentéisme ;
L’attractivité ;
La formation professionnelle (à venir) ;
La transparence des salaires.
Initier des échanges et du partage de pratiques sur les sujets suivants :
En priorité : ERP, organisation et fonctionnement du contrôle de gestion, comptabilité analytique, investissements (investissements stratégiques, expertises partagées), cartographie des applicatifs financiers (SI), détourage.
Ressources humaines
Activités budgétaires, comptables et financières
Domaine
Sujets de collaboration

## Slide 9
Réalisé
En cours
A venir
Réponse commune à un appel à projet ARS pour mise en place d’une équipe mobile de soins palliatifs dans le Gard : dossier non retenu par l’ARS
Coopération sur un partage d'expertise autour d'un pilotage de l'information médicale,
Partage d’expérience sur les protocoles et parcours de soins en HDJ SMR (CSSR l’Egregore et SMR la Pomarède)
Expertise du CRIP de l’UGECAM Occitanie en matière d’insertion professionnelle avec intervention auprès des équipes Filieris en lien avec la Maison des Aidants d’Alès
Addictologie : filière et parcours de soins en collaboration avec le centre de prévention FILIERIS de Nîmes/ Alès (ETP/HDJ/HC : gradation des accompagnements).
Accès aux soins et politique handicap : appui-ressources UGECAM auprès des équipes FILIERIS
3.1 - COLLABORATIONS FILIERIS SUD & UGECAM Occitanie

## Slide 10
Realisé
En cours
A venir
Congrès santé FILIERIS le 4 octobre 2025 « transversalité et pluridisciplinarité au cœur du soin »
Participation Directeur Information Médicale UGECAM NE à la préparation du congrès
Intervenants UGECAM NE sur la séquence « troubles de l’équilibre et la prévention des chutes »
Filière locomoteur adulte : pistes de coopérations identifiées lors du COPIL régional du 11 septembre 2025
Gradation des soins entre hôpital de Freyming et Centre Louis Pierquin sur filière amputés (membres supérieurs et échecs appareillages)
Coopération entre hôpital de Freyming et IRR, via télé-expertise et téléconsultation
Convention pour accès au laboratoire du mouvement
Proposition de participation de Filieris à travaux de recherche IRR
Filière pédiatrique : état des lieux partagé lors du COPIL du 11 septembre 2025
- Partage des difficultés rencontrées sur la filière TSA/TND : déficit de l’offre notamment orthophonie très marqué dans territoires sous denses, délais importants de diagnostic, délais très longs MDPH 57, pertes de chance, déficit de formation et de sensibilisation éducation nationale.
Volonté des Directions de développer une coopération : état des lieux besoins population, conventionnement avec PCO, communication conjointe auprès des CPTS, clarification par l’AM des conditions de prise en charge des soins de ville MK et orthophonistes, téléconsultation, stratégie coordonnée d’orientation de patients, a minima pour des bilans.
Actions non réalisées à date, dans un contexte de tension sur les moyens. Réunion médecins différée.
Piste de coopération sur l’expertise codage et information médicale :
Evoquée en 2025 mais non approfondie et non validée à date
Chantier à rediscuter après le démarrage du déploiement HM UGECAM NE
Possibilité de partages sur la veille réglementaire et les chemins cliniques sans coût marginal
Journée régionale santé organisée le 1/06 par UGECAM NE :
Proposition d’associer le partenaire Filieris pour valoriser le modèle Centre de Santé et les actions prévention de Filieris
Prochain COPIL régional le 10 avril 2026
3.2 - COLLABORATIONS FILIERIS Est & UGECAM Nord-Est

## Slide 11
Realisé
En cours
A venir
Convention de partenariat renforcé
Signature le 09 mars 2026 en présence des deux équipes de Direction
Etude de besoins commune aux 3 établissements SMR du Hainaut (1 UGECAM et 2 Filieris)
Articulation de l'offre d'aide à domicile, notamment pour la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer. Les deux organismes s'appuieront sur les SSIAD de Filieris.
Projet de rapprochement sur un site unique des CDS UGECAM (dentaire) et FILIERIS (polyvalent) de l’agglomération d’Arras
Mise en place d’une instance de pilotage commune (CODIR-FU)
Choix des thématiques de travail en cours de définition
Après une présentation de la première étude de besoins par le Cabinet IRIS Conseil à l’ARS Hauts-de-France, mise à jour en cours des données à partir des bases PMSI 2024 → Présentation ARS prévue le 19 mai 2026
Accord de principe UGECAM Hauts-de-France / Travaux d’aménagement intérieur du Centre de santé
Réflexion sur la mise à disposition de locaux au niveau de l’emprise foncière du Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle pour la création d’un espace de formation, réunions…
Côté UGECAM : réservation des dits locaux → travaux à reprendre sur 2026
3.3 - COLLABORATIONS FILIERIS Nord & UGECAM HDF

## Slide 12
4 - Le pilotage du projet de rapprochement FILIERIS CANSSM
      GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
      Au niveau national
      Au niveau régional
Comité d’Alignement Stratégique
Réunion hebdomadaire FILIERIS/CNAM
Comité de direction (CODIR-FU)
Filieris Territoire Nord/ UGECAM HDF
Comité de pilotage
Filieris Territoire Est/ UGECAM NE
Filieris Territoire Sud/ UGECAM Occitanie
- Renforcement de l’interconnaissance entre les équipes de direction des deux opérateurs
- Définition, pilotage et coordination des projets communs et sujets d’intérêts régionaux
Connaissance réciproque des réseaux et de leurs projets de santé , des projets d’intérêt commun au niveau national et régional
Suivi des modalités de structuration, des étapes et du déroulement du projet de rapprochement et des collaborations,
Pilotage du projet de rapprochement FILIERIS – CNAM
Concertation sur les projets FILIERIS à forts enjeux sur l’offre de soins en veillant à la complémentarité avec l’offre de soins des établissements du groupe UGECAM,
Organisation des CAS
Reporting régulier auprès de la DSS
Comité de pilotage

## Slide 13
Le pilotage du projet de rapprochement FILIERIS CANSSM
      PILOTAGE TECHNIQUE
      Au niveau national
Comité de pilotage SI
Prise de connaissance des missions, organisations, des outils, des projets stratégiques des deux opérateurs
Échanges sur les actualités, les évolutions réglementaires, les méthodes, les procédures, les bonnes pratiques
Réflexion sur les mutualisations, les groupements d’achats…
Réunions régulières d’échanges et d’informations
SI
RH
Comité éditorial
Communication
Réunion d’échanges et d’informations
ABCF

## Slide 14
Prochain CAS le 15 octobre 2026
5 - Calendrier